Приложение  2

План мероприятий

по реализации Концепции развития хлопковой отрасли в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы

| № | Мероприятия | Срок испол-нения | Ресурсное обеспече-ние | Форма реализации | Ответст-венные за исполне-ние | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта закона в сфере хлопководства | III квартал 2018 г. | Не требуется | Принятие соответст-вующего акта | МСХППМ | Создание нормативной правовой базы для развития хлопковой отрасли |
| 2 | Разработка механизма льготного кредитования и лизинга сельскохозяйственной техники для хлопкосеющих хозяйств | IV квартал 2017 г. | Не требуется | Принятие соответст-вующего акта | МСХППМ | Увеличение объема про-изводства конкурентоспо-собной экспортоориен-тированной продукции |
| 3 | Переговоры с международными донорами по привлечению инвестиций в строительство и модернизацию предприятий хлопкоперерабатывающей и текстильной промышленности | 2017-2021 гг. | Не требуется | Принятие соответст-вующего акта | МСХППМ | Увеличение объема про-изводства переработанной продукции, обеспечение развития экспорта и импортозамещения, создание рабочих мест |
| 4 | Разработка механизма развития хлопково-текстильного кластера, включаюшего производство хлопка-сырца, его переработку, производство пряжи из хлопка-волокна, тканей, текстильных изделий и швейное производство | II квартал 2019 г. | Не требуется | Принятие соответст-вующего акта | МСХППМ | Повышение конкуренто-способности продукции, развитие межотраслевого взаимодействия и эффек-тивных связей между наукой, производством, переработкой и сбытом |
| 5 | Разработка хозяйственного механизма создания свободной экономической зоны для привлечения инвесторов в хлопково-текстильный сектор | II квартал 2020 г. | Не требуется | Принятие соответст-вующего акта | МСХППМ | Создание благоприятных условий для зарубежных инвесторов, строительства текстильных предприятий, создания рабочих мест |
| 6 | Активное научное сотрудничество Кыргызской опытной станции по хлопководству Кыргызского научно-исследовательского института земледелия Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина с международными научными центрами по выведению высокоурожайных сортов хлопчатника, разработке ресурсосберегающих технологий его возделывания | 2017-2021 гг. | Не требуется | Практи-ческие действия | МСХППМ, МОН | Повышение урожайности и качества хлопка-волокна, доходов сельских товаро-производителей, эффек-тивности производства |
| 7 | Проведение семинаров, демонстрационных дней, консультаций по внедрению в производство инновационных технологий производства хлопка-сырца | 2017-2021 гг. | Не требуется | Практи-ческие действия | МСХППМ, СКС (по согласо-ванию) | Повышение информи-рованности сельских товаропроизводителей об инновационных техноло-гиях производства и повышение урожайности хлопка-сырца |
| 8 | Проведение семинаров и оказание помощи в организации и управлении сельскохозяйст-венными кооперативами | 2017-2021 гг. | Между-народные донорские организа-ции | Практи-ческие действия | МСХППМ, СКК (по согласо-ванию) | Укрупнение мелких крес-тьянских хозяйств в сель-хозкооперативы, повыше-ние конкурентоспособнос-ти продукции и эффектив-ности производства |
| 9 | Обеспечение в полном объеме необходимыми минеральными удобрениями, средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами хлопкосеющих хозяйств | 2017-2021 гг. | Не требуется | Практи-ческие действия | МСХППМ | Своевременное прове-дение всех техноло-гических операций возделывания хлопчат-ника, повышение урожай-ности хлопка-сырца и доходов сельских товаропроизводителей |
| 10 | Разработка и выпуск учебных и методических материалов по инновационным технологиям возделывания хлопчатника | 2017-2021 гг. | Между-народные донорские организа-ции | Практи-ческие действия | МСХППМ | Повышение информиро-ванности сельских товаропроизводителей об инновационных техноло-гиях производсва и повышение урожайности хлопка-сырца |  |
| 11 | Организация диалога с международными агентствами и донорами по поддержке развития хлопковой отрасли в республике | 2017-2021 гг. | Не требуется | Практи-ческие действия | МСХППМ | Привлечение инвестиций донорских организаций в хлопковую отрасль |  |
| 12 | Проведение исследований по диагностике почвенного плодо-родия хлопкосеющей зоны | 2017-2021 гг. | Не требуется | Практи-ческие действия | МСХППМ | Научно-обоснованный подход при внесении минеральных удобрений (в соответствии с ре-зультатами диагностики почвенного плодородия) |  |
| 13 | Внедрение комплексной системы защиты хлопчатника от вредителей и болезней, включая биологический метод защиты растений | 2017-2021 гг. | Не требуется | Практи-ческие действия | МСХППМ | Повышение урожайности хлопка-сырца за счет снижения вредоносности вредителей и болезней хлопчатника |  |
| 14 | Усиление контроля за производством, хранением и использованием семян хлопчатника в семеноводческих хозяйствах | 2017-2021 гг. | Не требуется | Практи-ческие действия | МСХППМ | Повышение качества семян хлопчатника, урожайности хлопка-сырца |  |

Список  сокращений:

МСХППМ  - Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской                                 Республики;

МОН                -   Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

СКС                -   Сельская консультационная служба;

СКК                -   Союз кооперативов Кыргызстана.

2-тиркеме

2017-2021-жылдарга Кыргыз  Республикасында  пахта тармагын өнүктүрүүнүн концепциясын

ишке ашыруу боюнча иш-чаралар  планы

| № | Иш–чаралар | Аткаруу мөөнөтү | Ресурстук камсыздоо | Ишке ашыруу формасы | Аткаруу- га жооп- туулар | Күтүлүүчү натыйжалар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пахтачылык чөйрөсүндөгү мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу | 2018-жылдын III- кварталы | Талап кылынбайт | Тиешелүү актты кабыл алуу | Айылчар-бамин | Пахта тармагын өнүктүрүү үчүн укуктук-ченемдик базаны түзүү |
| 2 | Пахта эккен чарбалардын айыл чарба техникаларын жеңилдетилген кредит аркылуу жана лизингге алуусунун механизмдерин иштеп чыгуу | 2017-жылдын IV- кварталы | Талап кылынбайт | Тиешелүү актты кабыл алуу | Айылчар-бамин | Атаандашууга жөндөм-дүү экспортко багытталган продукцияны өндүрүү көлөмүн жогорулатуу |
| 3 | Пахтаны кайра иштетүү жана текстиль өнөр жайынын ишканаларын курууга жана модернизация-лоого инвестицияларды тартуу боюнча эл аралык донорлор менен сүйлөшүү | 2017-2021-жж. | Талап кылынбайт | Тиешелүү актты кабыл алуу | Айылчар-бамин- | Кайра иштетилген про-дукцияны өндүрүүнүн көлөмүн жогорулатуу, экспортту өнүктүрүүнү жана импортту алмашты-рууну камсыз кылуу, жумуш орундарын түзүү |
| 4 | Пахтаны, аны кайра иштетүүнү, пахтанын була-сынан жипти, кездемени, текстиль буюмдарын жана тигүү өндүрүшүн камтыган пахта-текстиль кластерин өнүктүрүү механизмин иштеп чыгуу | 2019-жылдын II-кварталы | Талап кылынбайт | Тиешелүү актты кабыл алуу | Айылчар-бамин | Продукциянын атаан-даштыкка жөндөмүн жогорулатуу, тармактар аралык аракеттенүүнү жана илимдин, өндүрүш-түн, кайра иштетүүнүн жана сатуунун ортосунда натыйжалуу байланыш-тарды өнүктүрүү |
| 5 | Пахта-текстиль секторуна инвесторлорду тартуу үчүн эркин экономикалык зонаны түзүүнүн чарбалык механизмин иштеп чыгуу | 2020-жылдын II-кварталы | Талап кылынбайт | Тиешелүү актты кабыл алуу | Айылчар-бамин | Чет өлкөлүк инвесторлор, текстилдик ишканаларды куруу, жумуш орундарын түзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү |
| 6 | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык универси-тетинин Кыргыз дыйканчы-лык илим-изилдөө институ-тунун Кыргыз тажрыйба станциясынын эл аралык илимий борборлору менен бирге пахтанын жогорку түшүмдүү сортторун чыгаруу, пахта өстүрүүдө ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды иштеп чыгуу боюнча активдүү илимий кызматташуу | 2017-2021-жж. | Талап кылынбайт | Практика-лык иштер | Айылчар-бамин, БИМ | Пахта-буласынын түшүм-дүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу, айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн кирешесин, өндүрүштүн натыйжалуулугун көтөрүү |
| 7 | Өндүрүшкө пахтаны өндүрүүнүн инновациялык технологияларын киргизүү боюнча семинарларды, көргөзмө күндөрдү, консультацияларды өткөрүү | 2017-2021-жж. | Талап кылынбайт | Практика-лык иштер | Айылчар-бамин, АКК (макул-дашуу боюнча) | Пахтанын түшүмүн көбөйтүү жана өндүрүү-нүн инновациялык техно-логиялары жөнүндө айыл чарбадагы товар өндүрүү-чүлөрдүн маалымдуу болушун жогорулатуу |
| 8 | Айыл чарба кооперативдерин башкарууда жана уюштурууда көмөк көрсөтүү жана семинарларды өткөрүү | 2017-2021-жж. | Эл аралык донордук уюмдар | Практика-лык иштер | Айылчар-бамин, ККС (макул-дашуу боюнча) | Майда дыйкан чарбалар-ды айыл чарба коопе-ративдери кылып ири-лештирүү, продукциянын атаандаштыкка жөндөмүн жана өндүрүштүн натый-жалуулугун жогорулатуу |
| 9 | Пахта эккен чарбаларды керектүү минералдык жер семирткичтер, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары, күйүүчү май менен толук көлөмдө камсыздоо | 2017-2021-жж. | Талап кылынбайт | Практика-лык иштер | Айылчар-бамин | Пахтаны өстүрүүдө бар-дык технологиялык опе-рацияларды өз убагында жүргүзүү, пахтанын түшүмүн жана айылдык товар өндүрүү-чүлөрдүн кирешесин көбөйтүү |
| 10 | Пахтаны инновациялык технологияны колдонуп өстүүрү боюнча окуу жана методикалык материалдарды иштеп жана басып чыгаруу | 2017-2021-жж. | Эл аралык донордук уюмдар | Практика-лык аракеттер | Айылчар-бамин | Инновациялык техноло-гия жөнүндө айылдык товарөндүрүүчүлөрдүн билимижогорулайт жана пахта-чийки затынын түшүмдүүлүгү көбөйөт |
| 11 | Республикада пахта тармагын өнүктүрүү максатында эл аралык агенттиктер жана донорлор менен диалог уюштуруу | 2017-2021-жж. | Талап кылынбайт | Практика-лык аракеттер | Айылчар-бамин | Пахта тармагына донор-лордун инвестиция-ларын тартуугамүмкүнчүлүк түзүлөт |
| 12 | Пахта өстүрүү зонасында топурактын асылдуулугун аныктоо максатында изилдөө жүргүзүү | 2017-2021-жж. | Талап кылынбайт | Практика-лык аракеттер | Айылчар-бамин | Илимий негизделген багытта минералдык жер семиркичтер колдонуулат (тапурактын асылдуулу-гун аныктоонун жыйин-тыгынын негизинде) |
| 13 | Өсүмдүктөрдү биологиялык ыкма аркылуу коргоону менен катар пахтаны зыянкечтерден жана оруулардан коргоо максатында комплекстуу системаны колдонуу | 2017-2021-жж. | Талап кылынбайт | Практика-лык аракеттер | Айылчар-бамин | Пахтанын зыянкечтери-нин жана орууларынын таасиринин төмөндөшү пахта-чийки затынын түшүмдүүлүгүн көбөйтөт |
| 14 | Үрөн чарбаларында пахта үрөнүн өндүрүүдө, сактоодо жана пайдаланууда көзөмөлдү күчөтүү | 2017-2021-жж. | Талап кылынбайт | Практика-лык аракеттер | Айылчарбамин | Пахта-чийки затынын түшүмдүлүгү жана үрөндүн сапаты жогорулайт |

Кыскартуулардын тизмеси:

Айылчарбамин    -  Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги;

БИМ                      -  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги;

АКК                       -  Айылдык кеңеш берүү кызматы;

ККС                       -  Кыргызстандын кооперативдер союзу.