2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматын

2019-2021-жылдары өнүктүрүүнүн стратегиясын аткаруу боюнча

иш-чаралар планы

| № | Милдет/иш-чара | Иш-аракеттер | Күтүлгөн натыйжа | Мөөнөтү | Каржылоо булагы | Аткаруучу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-багыт. Салыктык башкарууну автоматташтыруу, салык төлөөчүлөр, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен аралыктан өз ара аракеттенүү үчүн негиздерди түзүү |  |  |  |  |  |  |
| Инфратүзүмдүк милдеттер |  |  |  |  |  |  |
|  | ИСНАК маалыматтык базасынын техникалык инфратүзүмүн жаңыртуу жана бекемдөө | - Иштеп жаткан техникалык инфратүзүмдүн, анын ичинде жабдуулардын жана бул жабдуулар үчүн программалык камсыздоонун мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө жана изилдөө жүргүзүү | Инфратүзүмдүн техникалык абалы жана программалык камсыздоонун актуалдуулугу тууралуу объективдүү маалыматтарды алуу | 2020-жылдын I кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - Алдыдагы 6 жылдан кем эмес мезгилдеги милдеттерди камсыз кылуу максатында, техникалык инфратүзүмдүн жетишпеген элементтерине баа берүү жана талдоо жүргүзүү | ИСНАКтын үзгүлтүксүз иштөөсү үчүн техникалык инфратүзүмдүн жетишпеген элементтерин келечекте өнүктүрүүнү эске алуу менен кошумча жабдуу | 2020-жылдын II кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - Изилдөө жүргүзүү, ИСНАКтын техникалык инфратүзүмүн жаңыртуунун сметасын жана планын (долбоорун) түзүү | ИСНАКтын техникалык инфратүзүмүн жаңылоо | 2020-жылдын III кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  | ИСНАК программалык камсыздоонуу жеткире иштеп чыгуу | - ИСНАК программалык камсыздоонун натыйжалуу иштөөсү үчүн толуктап иштеп чыгуунун этаптарын талдоо жана түзүү | ИСНАКты жаңылоо жана толуктап иштеп чыгуунун этаптарынын кезектүүлүгүн аныктоо боюнча сунуштарды киргизүү | 2021-жылдын II кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - ИСНАК программалык камсыздоонуу жеткире иштеп чыгуунун этаптарын ишке ашыруу | Программалык продуктту иштеп чыгуу жана киргизүү | 2021-жылдан тартып | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  | ИТ-бөлүмдөрүнүн жана МСК кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу | - Ички ведомстволук талдоо жүргүзүү, ИТ-бөлүмдүн оптималдуу түзүмүн жана ИТ-адистердин, анын ичинде бизнес-талдоочулардын керектүү санын аныктоо | Программаларды коштоо жана маалыматтык коопсуздук башкармалыгын квалификациялуу адис кадрлар менен камсыз кылуу | 2020-жылдын I кварталы | * | МСК |
|  |  | - МСКнын кызматкерлерин тандоодо жана дайындоодо ИТ пайдалана билүү боюнча талаптарды иштеп чыгуу жана бекитүү | ИТ пайдалана билүү боюнча МСКнын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу | 2020-жылдын II кварталы | * | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - Тесттерди жана баалоо системасын иштеп чыгуу, МСКнын ар кандай категориядагы кызмат адамдарынын ИТ пайдалана билүү деңгээлине тандап текшерүүнү өткөрүү жана баа берүү | МСКнын башкармаларынын кызматкерлеринин компьютердик сабаттуулугун баалоо системасы | 2020-жылдын III кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК, МСКнын «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - МСКнын кызматкерлеринин ИТ пайдалана билүү деңгээлин жогорулатуу боюнча программаны иштеп чыгуу жана бекитүү | МСКнын кызматкерлеринин компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу | 2021-жылдын I кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК |
|  |  | - ИТ-бөлүм жөнүндө жобону, квалификациялык талаптарды иштеп чыгуу жана бекитүү жана ИТ-бөлүмдүн жаңы түзүмүн киргизүү | ИТ-бөлүмдүн ишинин сапатын жакшыртуу | 2021-жылдын II кварталы | * | МСК |
|  | МСКнын материалдык жана техникалык базасын чыңдоо | 1.4.1. “Бирдиктүү терезелердин” жана сервистик борборлордун кызмат көрсөтүлөрүнө, башка имарат жана жайларга муктаждыкты анализдөө | МСКнын аймактык башкармаларында “бирдиктүү терезелерди” жана тейлөө борборлорун ачуу | 2021-жылдын III кварталы | * | МСК |
|  |  | 1.4.2. МСКнын материалдык жана техникалык базасын өнүктүрүү планын чыгымдардын сметасы менен узак мөөнөткө иштеп чыгуу | МСКнын материалдык жана техникалык базасын чыңдоо | 2021-жылдын IV кварталы | * | МСК |
| Башкаруунун иш процесстерин электрондук форматка которуу |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкаруунун иш процесстерин системалык жактан кайра иштеп чыгуу | - Салыктык башкаруунун иш процесстерине функциялык талдоо жүргүзүү жана алардын системалуу тизмесин иштеп чыгуу | Салыктык башкаруунун иш процесстерин жакшыртуу | 2019-жылдын III кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК |
|  |  | - Колдонуудагы программалык модулдар боюнча иш процесстерин өркүндөтүү/жөнөкөйлөтүү мүмкүндүгүн аныктоо | ИСНАК АМС программалык модулдарынын иш процесстерин жөнөкөйлөтүү | 2019-жылдын IV кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - МСКнын уюштуруу түзүмүн жана башкаруу системасын оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу (иш процесстерин функциялык талдоонун жыйынтыгы боюнча) | Уюштуруу түзүмүн модернизациялоо жолу менен аймактык салык органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу | 2020-жылдын I кварталы | * | МСК |
|  |  | - Салыктык башкаруунун иш процесстерин иштеп чыгуу/толуктап иштеп чыгуу планын түзүп, бекитүү | Салыктык башкаруу боюнча ишти жакшыртуу | 2020-жылдын II кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - Иш процесстерин автоматташтыруу үчүн каржылоонун көлөмүн жана булактарын аныктоо | Иш процесстерин автоматташтырууну каржылоо үчүн акча каражаттарын тартуу | 2020-жылдын IV кварталы | * | МСК |
|  |  | - Иш процесстеринде болгон кемчиликтерди четтетүү/жөнөкөйлөтүү максатында, МСКнын күн тартибине өзгөртүүлөрдү киргизүү | Салыктык башкаруунун иш процесстеринин натыйжалуу автоматташтырылган системасын түзүү | Зарылдыгына жараша | * | МСК |
|  | Башкаруунун иш процесстерин иштеп чыгуу боюнча МСКнын потенциалын бекемдөө | - Иш процесстерин иштеп чыгуу боюнча МСКнын колдонуудагы регламентин иштеп чыгуу/толуктоо, иш процессин иштеп чыгууга жана өркүндөтүүгө жооптуу бөлүмдү аныктоо боюнча талапты киргизүү | Башкаруунун иш процесстерин өркүндөтүү | 2019-жылдын IV кварталы | * | МСК |
|  |  | - МСКнын системасынын бизнес-талдоочуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча планды иштеп чыгуу жана бекитүү | МСКнын системасынын бизнес-талдоочуларынын квалификациясын жогорулатуу | 2020-жылдын I кварталы | * | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  | МСКнын салык төлөөчүлөрдү каттоочу маалымат базасы менен ЮМ маалыматтар базасын актуалдаштыруу | - МСКнын маалыматтар базасын Юстмин маалыматтар базасы менен салыштыруу жол-жобосун иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Салык төлөөчүлөрүнүн мамлекеттик реестрине жана Кыргыз Республикасындагы юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизилген юридикалык жактардын санындагы ажырымды кыскартуу | 2019-жылдын IV кварталы | * | МСК, Юстмин |
|  |  | - Салык төлөөчүлөрдүн маалымат базасын актуалдаштыруу: 1) маалыматтар базасын салыштыруунун жыйынтыгы боюнча чечимдин долбоорун иштеп чыгуу; 2) маалыматтар базасын салыштыруунун жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын салык төлөөчүлөрүнүн мамлекеттик реестрине өзгөртүүлөрдү киргизүү | Маалыматтар базасына салыштыруу жүргүзүлгөн салык төлөөчүлөр боюнча чыпкалоо системасын киргизүү | 2020-жылдын II кварталы | * | МСК |
|  | Салык кызматынын органдарынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өз ара байланышта иштешүүсүндө вертикаль жана горизонталь боюнча документтерди электрондук жүгүртүүсү, МСК БА жана жалпы эле МСК системасынын жооптуу кызматкерлеринин аралыктан байланышуусу үчүн шарттарды камсыздоо | - Талдоо жүргүзүү жана МСКнын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ортосундагы вертикаль жана горизонталь боюнча электрондук документ жүгүртүүсүнүн көлөмүн жана ага муктаждыгын аныктоо | Аткаруу тартибин жана иш кагаздарын жүргүзүү процесстерин контролдоонун натыйжалуу системасы | 2019-жылдын IV кварталы | * | МСК |
|  |  | - Каражат тартуу боюнча иш жүргүзүү жана зарыл болгон учурда тендер жарыялоо | Электрондук документ жүгүртүүнү киргизүү үчүн акча каражаттарын тартуу | 2020-жылдын II кварталы | * | МСК |
|  |  | - Салык органдарында кызматкерлерди окутуу жана электрондук документ жүгүртүү системасын ишке киргизүү | МСКнын кызматкерлеринин аткаруучулук тартибинин деңгээлин жогорулатуу | 2020-жылдын III кварталы | * | МСК |
|  |  | - Пилоттук долбоорду киргизүү | Уюмдун бизнес-процесстерин автоматташтыруу жана оптималдаштыруу. Документтердин корпоративдик электрондук сактагычын түзүү | 2021-жылдын II кварталы | * | МСК |
|  | Ички контролдоо бөлүмдөрүнүн функциялык милдеттерин оптималдаштыруу | - МСКнын ички контроль бөлүмдөрү аткаруучу функциялардын, ошондой эле ички регламентинин негизги максатка - МСКнын ички иш жол-жоболорун такай мониторингдөөгө, системалык кемчиликтерин аныктоого, талдоого жана системалуу кемчиликтерди аныктоого, IT-системасынын коопсуздугун камсыз кылууга, институттук опурталдарды баалоого ылайыктыгын изилдөө жана баа берүү | Жүргүзүлгөн ички контролдун натыйжалуулугун аныктоо | 2020-жылдын I кварталы | * | МСК |
|  |  | - Ички контролдоо бөлүмүнүн ишинин регламентин анын ишинин натыйжалуулугун баалоо индикаторлору менен иштеп чыгуу жана бекитүү | Ички контролдоо бөлүмүнүн ишинин регламентин анын ишинин натыйжалуулугун баалоо индикаторлору менен бекитүү | 2020-жылдын II кварталы | * | МСК |
|  | Бүткүл республика боюнча МСК кызмат көрсөтүүлөрүн дистанциялык форматка которуу | - Салык төлөөчүлөргө дистанциялык форматта көрсөтүлүүчү кызматтардын тизмесин түзүү | Салык төлөөчүлөр үчүн көрсөтүлүүчү кызматтарды жөнөкөйлөтүү | 2020-жылдын II кварталы | * | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - Кызмат көрсөтүүлөрдү дистанциялык форматка которуу этабын Тизмеге ылайык аныктоо | Салыктык башкаруу жол-жобосун жөнөкөйлөтүү, салык төлөөчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү (убакытты жана каражаттарды кыскартуу), коррупциянын тобокелдиктерин азайтуу | 2020-жылдын III кварталы | * | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - Биринчи этаптагы кызмат көрсөтүүлөрдү дистанциялык форматка которуу боюнча иштердин комплексин аткаруу, анын ичинде: - иш процесстерин иштеп чыгуу; - программалык камсыздоону иштеп чыгуу | Салык төлөөчүлөрдүн керектүү маалыматты онлайн режимде алуусу | 2020-жылдын IV кварталы | * | МСК, МСКнын «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
| Кадрдык потенциалды бекемдөө |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | МСКнын кадрларын даярдоо жана кайра даярдоо системасын өркүндөтүү | 1.11.1. Максаттуу топторду жана кадрларды даярдоонун жана кайра даярдоонун мезгилдүүлүгүн аныктоо, аталган топтор үчүн окуу программаларын иштеп чыгуу | МСКнын буйругу | 2019-жылдын IV кварталы | «МСКнын адам ресурстарын өнүктүрүү системасын жакшыртуу” техникалык кызматташуу долбоору (JICA) | МСК |
|  |  | 1.11.2. Кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо, анын ичинде дистанциялык негизде окутууну жана тренингдерди уюштуруу боюнча уюмдун концепциясын иштеп чыгуу | Дистанциялык негизде окутууну этап менен киргизүү | 2020-жылдын I кварталы | * | МСК |
|  |  | 1.11.3. Концепцияны ишке ашыруу | МСКнын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу | 2020-жылдын II кварталдан тартып | * | МСК |
| 1.12. | Бүткүл республика боюнча МСКнын кызматкерлерин аралыктан окутуу системасын түзүү | 1.12.1. Техникалык тапшырманы иштеп чыгуу. Каржы булактарын жана программалык камсыздоону иштеп чыгуучуну аныктоо | Донордук жана бюджеттик каражаттарды тартуу | 2019-жылдын IV кварталы | «МСКнын адам ресурстарын өнүктүрүү системасын жакшыртуу” техникалык кызматташуу долбоору (JICA) | МСК |
|  |  | 1.12.2. МСКнын кызматкерлерин аралыктан окутуу системасын түзүү үчүн программалык камсыздоону жана жабдууларды сатып алуу | МСКнын кызматкерлерин аралыктан окутуу системасын түзүү үчүн программалык камсыздоо | 2020-жылдын I кварталы | «МСКнын адам ресурстарын өнүктүрүү системасын жакшыртуу” техникалык кызматташуу долбоору (JICA) | МСК |
|  |  | 1.12.3. Программалык камсыздоону киргизүү жана практикалык жактан ишке ашыруу | МСКнын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу | 2020-жылдын II кварталы | * | МСК |
| 1.13. | Конкреттүү натыйжаларга жетишүү үчүн кызматкерлерге материалдык жактан дем берүү системасын өркүндөтүү | 1.13.1.Кызматкерлерди кызыктыруу системасы боюнча эл аралык тажрыйбаны үйрөнүү | МСКнын кызматкерлерин кызыктыруунун жаңы системаларын киргизүү боюнча сунуштарды берүү | 2019-жылдын IV кварталы | * | МСК |
|  |  | 1.13.2. Кызматкерлерди шыктандыруунун колдонуудагы системасына талдоо жүргүзүү жана кемчиликтерин аныктоо | МСКнын кызматкерлерин шыктандыруунун учурдагы системасында аныкталган кемчиликтер боюнча сунуштарды киргизүү | 2020-жылдын I кварталы | * | МСК |
|  |  | 1.13.3. Талдоонун жыйынтыгы боюнча зарыл болгон учурда иштеп жаткан кызыктыруу системасына сунуштарды киргизүү | Кызматкерлерге материалдык жактан дем берүүнүн системасын өркүндөтүү | 2020-жылдын II кварталы | * | МСК |
| 2-багыт. Көмүскө экономиканы кыскартуунун негизинде ак ниет салык төлөөчүлөр үчүн атаандаштык чөйрөнү түзүү |  |  |  |  |  |  |
| Тескеп-башкарууну жөнөкөйлөтүү жана салык төлөөчү менен болгон мамилени электрондук форматка которуу |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МСКнын бардык аймактык башкармаларында камералдык контролду кеңейтүү | - Жүргүзүлүүчү камералдык текшерүүлөрдү дайындоо жол-жоболоруна, натыйжалуулугуна жана сапатына талдоо жасоо | Салыктык контролдун алкагында салыктык башкарууну өркүндөтүү | 2020-жылдын II кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК |
|  |  | - Аныкталган кемчиликтерди эске алуу менен камералдык текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн методикасын бекитүү | Камералдык текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн ведомстволук методикаларын жана ички жол-жоболорун бекитүү | 2020-жылдын III кварталы | * | МСК |
|  |  | - Камералдык текшерүүнүн статусун, талаптарын, жол-жоболорун жана натыйжаларын тактоочу өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Камералдык текшерүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу | 2021-жылдын I кварталы | * | Экономмин, МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  | МСКнын бардык аймактык башкармаларында салыктык текшерүүлөрдү жүргүзүү системасын өркүндөтүү | - Жүргүзүлүүчү салыктык текшерүүлөрдүн түрлөрү боюнча санына жана натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүү | Салыктык текшерүүлөрдүн натыйжалуулугун өркүндөтүү | 2020-жылдын III кварталы | * | МСК, Экономмин |
|  |  | - Аутсорсинг боюнча пландуу көчмө текшерүүлөрдү аккредитацияланган аудитордук компанияларга/аудиторлорго өткөрүп берүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга катышуу | Пландуу көчмө текшерүүлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында сунуштарды киргизүү | 2020-жылдын IV кварталы | * | МСК, Экономмин |
|  | Тобокелдиктерди башкаруу системасын өнүктүрүү | - Салык мыйзамдарын аткарылбагандыгын талдоо боюнча функцияларды берүү менен тобокелдиктерди башкаруу үчүн жооптуу бөлүмдү түзүү | Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын аткарбоо тобокелдиктерин талдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу | 2020-жылдын I кварталы | * | МСК |
|  |  | - Салык мыйзамдарынын сакталбагандык тобокелдиктерине баа берүүнүн, иреттештирүүнүн жана сандык баалоонун системалуу ыкмасын иштеп чыгуу | Салык мыйзамдарын сактабоо тобокелдиктерин аныктоо | 2020-жылдын II кварталы | * | МСК |
|  |  | - Салык контролунун аналитикалык инструментин өркүндөтүү | Салыктык контролду жүргүзүүнүн натыйжалуулугун арттыруу | 2020-жылдын IV кварталы | * | МСК |
|  |  | - Министрликтер менен ведомстволордун ортосунда маалымат базасын интеграциялоо | “Түндүк” электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү системасы боюнча министрликтер жана ведомстволор менен келишимдерди түзүү | 2021-жылдан тартып | * | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
| 2.4. | Салык төлөөчүлөр үчүн бухгалтердик программаларды пайдаланып отчет түзүүсүн жана МСКга берүүсүн автоматташтыруучу системаны киргизүү | 2.4.1. Бухгалтердик программаларды иштеп чыгуучу компаниялар менен консультация өткөрүү жана төмөнкүдөй Кызматташуу планын кабыл алуу: - отчеттун баардык түрлөрүн түзүү максатында бухгалтердик программаларды толуктап иштеп чыгуу боюнча; - отчетторду түздөн-түз ИСНАКка берүү-алуу мүмкүндүгүн камсыз кылуу боюнча; - ЭК колдонуу шарттары; - маалыматты түзүүдө, сактоодо жана берүүдө транзакциялардын ИТ-коопсуздугунун деңгээлин жогорулатуу боюнча | Консультациялар, “тегерек үстөлдөр” жана конференциялар | 2020-жылдан тартып | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | 2.4.2. МСКны бухгалтердик программага кошууга (ыктыярдуу тартипте) макулдук берген салык төлөөчүлөрдүн ишин контролдоо тартибин иштеп чыгуу | Салыктык башкаруунун методдорун өркүндөтүү | 2021-жылдын I кварталы | * | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
| Салык маданиятын жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Жождордун жана атайын ООЖ студенттери үчүн салыктар жана салык салуу боюнча системалуу окутуучу семинарларды өткөрүү | 2.5.1. Ведомстволор аралык биргелешип иштешүү жөнүндө корутундуну/Өз ара аракеттешүү жөнүндө макулдашууну иштеп чыгуу | Ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү жөнүндө макулдашуунун планы | 2020-жылдын IV кварталы | * | МСК, БИМ |
|  |  | 2.5.2. Ведомстволор аралык биргелешип иштешүү жөнүндө корутундуну/Өз ара аракеттешүү жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу | Салыктар жана салык салуу боюнча окутуучу семинарлар | 2021-жылдан тартып | * | МСК, БИМ |
| 2.6. | Салык төлөөчү менен өз ара байланыш системасын өнүктүрүү | - Салык төлөөчүлөрдүн ар кандай категориялары үчүн салыктык маалымат берүүнүн натыйжалуу формаларын бизнес-жамааттын өкүлдөрү менен талкуулоо | “Тегерек үстөлдөр”, семинар-кеңешмелер, конференциялар | 2020-жылдын III кварталы | * | МСК |
|  |  | - Салык төлөөчүнү ыкчам жана сапаттуу маалымдоонун жана кеңеш берүүнүн, анын ичинде электрондук түрдө кеңеш берүүнүн системасын иштеп чыгуу | Салык төлөөчүлөргө ыкчам жана сапаттуу маалымат берүү жана кеңеш берүү системасы | 2020-жылдын IV кварталы | Дүйнөлүк банктын инвестициялык кредити | МСК |
|  |  | 2.6.3. Маалымат борборунун ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | Тейлөөнүн сапатын жакшыртуу | 2021-жылдын I кварталы | * | МСК |
|  |  | 2.6.4. МСК көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жарандар тарабынан баалоо механизмдерин киргизүү | МСК көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жарандар тарабынан баалоо | 2021-жылдын II кварталы | * | МСК |
| 2.7. | Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын сактоо жана салыктардын чогултулушун көбөйтүүгө багытталган “Элдик контроль” инструменттерин иштеп чыгуу жана киргизүү | Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын сактоо жана салыктардын чогултулушун көбөйтүүгө багытталган “Элдик контроль” инструменттерин иштеп чыгуу | Бюджеттин киреше бөлүгүнүн көбөйүшүнө түздөн-түз таасир этүүчү салык маданиятын жогорулатуу | 2019-жылдан баштап | * | МСК |
|  |  | 2.7.2. Мобилдик тиркемени киргизүү | Салык төлөөчүлөрдүн кабардар болуусу | 2019-жылдан баштап | * | МСК |
| 3-багыт. ЕАЭБде салыктык башкаруу жагындагы интеграциялык процесстерди колдоо |  |  |  |  |  |  |
|  | Соода операцияларына байкоо жүргүзүүнүн системасын түзүү: - электрондук эсеп-фактураны киргизүү - товарларды маркалоо системасын түзүү; - маалыматтарды реалдуу убакыт режиминде берүү функциясы бар ККМ пайдалануу механизмин өркүндөтүү | - Программага ылайык соода операцияларына байкоо жүргүзүү системасын ишке ашыруу | Соода операцияларына байкоо жүргүзүүнүн системасын киргизүү | Программалык документтерде белгиленген мөөнөттөрдө | БУУнун Өнүктүрүү программасынын долбоору | МСК, Экономмин, МБК, МТБМК, Финмин, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  | ЕАЭБ мамлекеттеринин салык кызматтары менен маалымат алмашууну кеңейтүү | - ЕАЭБдин мыйзамдарында жарандардын жана ишкердик субъекттеринин кирешелерине/капиталына жана мүлкү боюнча белгиленген маалыматка болгон муктаждыктарды камсыздоо үчүн салык төлөөчүнүн отчеттук формаларына талдоо жүргүзүү жана жеткире иштеп чыгуу | ЕАЭБдин салык кызматтары менен маалыматтык өз ара аракеттешүүнү жана кызматташууну камсыздоо | Зарылдыгына жараша | * | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | - Маалымат алмашууну камсыз кылуучу программалык модулдарды толуктап иштеп чыгуу/иштеп чыгуу | ЕАЭБдин алкагында кыйыр салыктарды башкарууну жакшыртуу | Зарылдыгына жараша | * | МСК, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
| 4-багыт. МСКнын иш талаасын кеңейтүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн башкаруу функцияларын ишке ашыруу | 4.1.1. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн башкаруу функцияларын ишке ашыруу | Бизнести жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, юридикалык жана жеке жактарга карата администрациялоо жүгүн азайтуу | 2019-жылдан тартып | * | Экономмин, МСК, Соцфонд, Финмин, МСКга караштуу «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси |
|  |  | 4.1.2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын жана аймактык башкармалыктарынын штатын зарыл болгон санда камсыздоо | Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн башкаруу боюнча функциялардын салык органдары тарабынан сапаттуу аткарылышы | 2019-жылдын 1-июлунан тартып | * | МСК, Соцфонд, Финмин |
| Эскертүү: - * МСКнын чыгымдар сметасы менен бекитилген республикалык бюджетте каралган каражаттардын эсебинен каржылоо. |  |  |  |  |  |  |

Кыскартуулардын тизмеси:

| МСК | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы |
| --- | --- | --- |

| ИСНАК | - | Кыргызстандагы салыктык башкаруунун маалыматтык системасы |
| --- | --- | --- |
| ИТ | - | Информациялык технологиялар |
| ЕАЭБ | - | Евразия экономикалык бирлиги |
| ККМ | - | Кассалык-контролдук машиналар |
| Юстмин | - | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги |
| Экономмин | - | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги |
| Финмин | - | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| БИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| Соцфонд | - | Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду |
| ТАДАТ | - | Салыктык башкарууну баалоонун диагностикалык инструменти |
| МСКнын аймактык башкармалыктары | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын аймактык башкармалыктары |
| СМК | - | салыктык мамилелердин катышуучулары |
| МСК БА | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын Борбордук аппараты |
| ЭК | - | Электрондук кол тамга |