Приложение 2

План мероприятий

по реализации Стратегии развития Государственной налоговой службы

при Правительстве Кыргызской Республики на 2019-2021 годы

| № п/п | Задача/мера | Действие | Ожидаемые результаты | Сроки | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Создание основы для автоматизации налогового администрирования, дистанционного взаимодействия с налогоплательщиками, государственными органами и органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Инфраструктурные задачи |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление и укрепление технической инфраструктуры информационной базы ИСНАК | - Проведение обследования и изучения возможностей существующей технической инфраструктуры, включая оборудование и программное обеспечение для данного оборудования | Получение объективных данных о техническом состоянии инфраструктуры и актуальности программного обеспечения | I квартал 2020 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | - Проведение анализа и оценки недостающих элементов технической инфраструктуры в целях обеспечения задач на не менее чем 6-летний предстоящий период | Дополнительное оснащение, с учетом перспективного развития недостающих элементов технической инфраструктуры для бесперебойной работы ИСНАК | II квартал 2020 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | - Проведение исследования, составление сметы и плана (проекта) обновления технической инфраструктуры ИСНАК | Обновление технической инфраструктуры ИСНАК | III квартал 2020 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  | Доработка программного обеспечения ИСНАК | - Анализ и составление этапов доработки для эффективной работы программного обеспечения ИСНАК | Внесение рекомендаций по обновлению и определению очередности этапов доработки ИСНАК | II квартал 2021 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | 1.2.2. Реализация этапов доработки программного обеспечения ИСНАК | Разработка и внедрение программного продукта | С 2021 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
| 1.3. | Повышение потенциала ИТ-подразделений и сотрудников ГНС | 1.3.1. Проведение внутриведомственного анализа, определение оптимальной структуры ИТ-подразделения и необходимого количества ИТ-специалистов, включая бизнес-аналитиков | Обеспечение Управления сопровождения программ и информационной безопасности специализированными квалифицированными кадрами | I квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 1.3.2. Разработка и утверждение требований к пользовательским ИТ-навыкам при отборе и назначении сотрудников ГНС | Повышение квалификации сотрудников ГНС в формировании пользовательских ИТ-навыков | II квартал 2020 года | * | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | 1.3.3. Разработка тестов и системы оценки, проведение выборочного обследования и оценка уровня владения пользовательскими ИТ-навыками разных категорий должностных лиц ГНС | Система оценки компьютерной грамотности сотрудников управлений ГНС | III квартал 2020 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | 1.3.4. Разработка и утверждение программы повышения уровня ИТ-навыков сотрудников ГНС | Повышение компьютерной грамотности сотрудников ГНС | I квартал 2021 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС |
|  |  | 1.3.5. Разработка и утверждение положения об ИТ-подразделении, квалификационных требований и внедрение новой структуры ИТ-подразделения | Улучшение качества работы ИТ-подразделения | II квартал 2021 года | * | ГНС |
| 1.4. | Укрепление материальной и технической базы ГНС | 1.4.1. Проведение анализа потребности в услугах «единых окон» и сервисных центров, потребности в других зданиях и помещениях | Открытие «единых окон» и сервисных центров в территориальных УГНС (в случае необходимости) | III квартал 2021 года | * | ГНС |
|  |  | 1.4.2. Разработка плана развития материальной и технической базы ГНС на долгосрочный период со сметой расходов | Укрепление материальной и технической базы ГНС | IV квартал 2021 года | * | ГНС |
| Перевод рабочих процессов администрирования в электронный формат |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Системная переработка рабочих процессов администрирования | 1.5.1. Проведение функционального анализа рабочих процессов налогового администрирования и разработка их системного перечня | Улучшение рабочих процессов налогового администрирования | III квартал 2019 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС |
|  |  | 1.5.2. Определение возможности упрощения/совершенствования рабочих процессов по действующим программным модулям | Упрощение рабочих процессов программных модулей АИС ИСНАК | IV квартал 2019 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | 1.5.3. Разработка рекомендаций по оптимизации организационной структуры и системы управления ГНС (по итогам функционального анализа рабочих процессов) | Повышение эффективности работы территориальных налоговых органов путем модернизации организа-ционной структуры | I квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 1.5.4. Разработка и утверждение плана доработки/разработки рабочих процессов налогового администрирования | Улучшение работы по налоговому администрированию | II квартал 2020 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | 1.5.5. Определение размера и источников финансирования автоматизации рабочих процессов | Привлечение денежных средств для финансирования автоматизации рабочих процессов | IV квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 1.5.6. Внесение изменений в регламенты ГНС в целях упрощения/устранения пробелов в имеющихся рабочих процессах | Создание эффективной автоматизированной системы рабочих процессов налогового администрирования | По мере необходимости | * | ГНС |
| 1.6. | Укрепление потенциала ГНС по разработке рабочих процессов администрирования | 1.6.1. Разработка/дополнение действующего регламента ГНС по выполнению рабочих процессов, введение требования по определению подразделения, ответственного за разработку и совершенствование рабочего процесса | Совершенствование рабочих процессов администрирования | IV квартал 2019 года | * | ГНС |
|  |  | 1.6.2. Разработка и утверждение плана по повышению квалификации бизнес-аналитиков системы ГНС | Повышение квалификации бизнес-аналитиков системы ГНС | I квартал 2020 года | * | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
| 1.7. | Актуализация регистрационной базы данных налогоплательщиков ГНС с базами данных Минюста | 1.7.1. Разработка процедур сопоставления базы данных ГНС с базами данных Минюста | Сокращение разрыва между количеством юридических лиц, включенных в Государственный реестр налогоплательщиков Кыргызской Республики и Единый государственный реестр юридических лиц Кыргызской Республики | IV квартал 2019 года | * | ГНС, Минюст |
|  |  | 1.7.2. Проведение актуализации базы данных налогоплательщиков: - разработка проекта решения по результатам сопоставления баз данных; - принятие решения по результатам сопоставления баз данных и внесение изменений в Государственный реестр налогоплательщиков Кыргызской Республики | Внедрение системы фильтрации налогоплательщиков, в отношении которых проводится сопоставление баз данных | II квартал 2020 года | * | ГНС |
| 1.8. | Обеспечение условий для внедрения электронного документооборота при взаимодействии между структурными подразделениями органов налоговой службы по вертикали и горизонтали, дистанционного общения ответственных сотрудников ЦА ГНС и системы ГНС в целом | 1.8.1. Проведение анализа и выявление объема и потребности в электронном документообороте между структурными подразделениями ГНС по горизонтали и вертикали | Эффективная система контроля исполнительской дисциплины и процессов делопроизводства | IV квартал 2019 года | * | ГНС |
|  |  | 1.8.2. Проведение работы по привлечению финансирования и объявление, в случае необходимости, тендера | Привлечение денежных средств для внедрения электронного документооборота | II квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 1.8.3. Обучение сотрудников и внедрение системы электронного документооборота в органах налоговой службы | Повышение уровня исполнительской дисциплины сотрудников ГНС | III квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 1.8.4. Внедрение пилотного проекта | Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов организации. Построение корпоративного электронного хранилища документов | II квартал 2021 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС |
| 1.9. | Оптимизация функциональных обязанностей подразделений внутреннего контроля | 1.9.1. Обследование и оценка функций, выполняемых подразделениями внутреннего контроля, а также внутренних регламентов ГНС, на соответствие основному целевому назначению – регулярному мониторингу, анализу и выявлению системных недостатков внутренних рабочих процедур ГНС, обеспечению безопасности IT-системы, оценки институциональных рисков | Определение эффективности проведенного внутреннего контроля | I квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 1.9.2. Разработка и утверждение регламента работы подразделения внутреннего контроля с индикаторами оценки результативности их работы | Утверждение регламента работы подразделения внутреннего контроля с индикаторами оценки результативности их работы | II квартал 2020 года | * | ГНС |
| 1.10. | Перевод в дистанционный формат услуг ГНС по всей республике | 1.10.1. Составление Перечня услуг, предоставляемых налогоплательщикам, в дистанционном формате | Упрощение оказываемых услуг для налогоплательщиков | II квартал 2020 года | * | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | 1.10.2. Определение этапов перевода услуг на дистанционный формат согласно Перечню | Упрощение процедуры налогового администрирования, создание благоприятных условий для налогоплательщиков (сокращение времени и средств), снижение рисков коррупции | III квартал 2020 года | * | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | 1.10.3. Выполнение комплекса работ по переводу услуг первого этапа в дистанционный формат, включая: - разработку рабочих процессов; - разработку программного обеспечения | Получение необходимой информации налогоплательщиками в режиме онлайн | IV квартал 2020 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
| Укрепление кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров ГНС | 1.11.1. Определение целевых групп и периодичности подготовки и переподготовки кадров, разработка учебных программ для указанных групп | Приказ ГНС | IV квартал 2019 года | Проект технического сотрудничества «Улучшение системы развития человеческих ресурсов ГНС» (JICA) | ГНС |
|  |  | 1.11.2. Разработка Концепции организации подготовки и переподготовки кадров, включая организацию обучения на дистанционной основе и тренинги | Поэтапное внедрение обучения на дистанционной основе | I квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 1.11.3. Реализация Концепции | Повышение квалификации сотрудников ГНС | Co II квартала 2020 года | * | ГНС |
| 1.12. | Создание системы дистанционного обучения сотрудников ГНС по всей республике | 1.12.1. Разработка технического задания. Определение источников финансирования и разработчика программного обеспечения | Привлечение донорских и бюджетных средств | IV квартал 2019 года | Проект технического сотрудничества «Улучшение системы развития человеческих ресурсов ГНС» (JICA) | ГНС |
|  |  | 1.12.2. Закупка оборудования и программного обеспечения для создания системы дистанционного обучения сотрудников ГНС | Программное обеспечение для создания системы дистанционного обучения сотрудников ГНС | I квартал 2020 года | Проект технического сотрудничества «Улучшение системы развития человеческих ресурсов ГНС» (JICA) | ГНС |
|  |  | 1.12.3. Внедрение программного обеспечения и практическая реализация | Повышение квалификации сотрудников ГНС | II квартал 2020 года | * | ГНС |
| 1.13. | Совершенствование системы материального стимулирования сотрудников на достижение конкретных результатов | 1.13.1. Изучение международного опыта по системам мотивации сотрудников | Внесение предложений по внедрению новых систем мотивации сотрудников ГНС | IV квартал 2019 года | * | ГНС |
|  |  | 1.13.2. Проведение анализа и выявление недостатков действующей системы мотивации сотрудников | Внесение предложений по выявленным недостаткам действующей системы мотивации сотрудников ГНС | I квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 1.13.3. Внесение предложений по результатам анализа в действующую систему мотивации, в случае необходимости | Совершенствование системы материального стимулирования сотрудников | II квартал 2020 года | * | ГНС |
| Направление 2. Создание конкурентной среды для добросовестного налогоплательщика на основе сокращения теневой экономики |  |  |  |  |  |  |
| Упрощение администрирования и перевода отношений с налогоплательщиком в электронный формат |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение камерального контроля во всех территориальных УГНС | 2.1.1. Проведение анализа процедур назначения, эффективности и качества проводимых камеральных проверок | Совершенствование налогового администрирования в рамках налогового контроля | II квартал 2020 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС |
|  |  | 2.1.2. Утверждение методики проведения камеральных проверок с учетом выявленных недостатков | Утверждение ведомственных методичек и внутренних процедур проведения камеральных проверок | III квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 2.1.3. Разработка проекта Закона Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, уточняющего статус, требования, процедуры и последствия камеральной проверки | Повышение эффективности проведения камеральных проверок | I квартал 2021 года | * | Минэкономики, ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
| 2.2. | Совершенствование системы проведения налоговых проверок во всех территориальных УГНС | 2.2.1. Проведение анализа количества и результативности проводимых налоговых проверок по видам | Совершенствование результативности налоговых проверок | III квартал 2020 года | * | ГНС, Минэкономики |
|  |  | 2.2.2. Участие в разработке предложений по передаче выездных плановых проверок на аутсорсинг аккредитованным аудиторским компаниям/аудиторам | Внесение предложений в целях повышения эффективности проведения выездных плановых проверок | IV квартал 2020 года | * | ГНС, Минэкономики |
| 2.3. | Развитие системы управления рисками | 2.3.1. Создание подразделения, ответственного за управление рисками с функциями по анализу неисполнения налогового законодательства | Повышение эффективности анализа рисков неисполнения налогового законодательства Кыргызской Республики | I квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 2.3.2. Разработка системного подхода к оценке, ранжированию и количественной оценке рисков несоблюдения налогового законодательства | Выявление рисков не соблюдения налогового законодательства | II квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 2.3.3. Совершенствование аналитических инструментов налогового контроля | Повышение эффективности проведения налогового контроля | IV квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 2.3.4. Интеграция базы данных между министерствами и ведомствами. | Заключение договоров с министерствами и ведомствами по системе электронного межведомственного взаимодействия «Тундук» | С 2021 года | * | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
| 2.4. | Внедрение системы автоматизации формирования и передачи отчетности в ГНС с использованием бухгалтерских программ для налогоплательщиков | 2.4.1. Проведение консультаций и принятие Плана взаимодействия с компаниями-разработчиками бухгалтерских программ по: - доработке бухгалтерских программ в целях формирования всех видов отчетности; - обеспечению возможности передачи-приема отчетности напрямую в ИСНАК; - условиям применения ЭП; - повышению уровня ИТ-безопасности трансакций при формировании, хранении и передаче информации | Консультации, «круглые столы» и конференции | С 2020 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | 2.4.2. Принятие Порядка контроля за деятельностью налогоплательщиков, давших согласие на подключение (в добровольном порядке) ГНС к бухгалтерской программе | Совершенствование методов налогового администрирования | I квартал 2021 года | * | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
| Повышение налоговой культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение систематических обучающих семинаров для студентов высших учебных заведений и средних профессиональных учебных заведений по налогам и налогообложению | 2.5.1. Разработка Заключения совместных работ/Соглашения о межведомственном взаимодействии | План Соглашения о межведомственном взаимодействии | IV квартал 2020 года | * | ГНС, МОН |
|  |  | 2.5.2. Реализация Заключения совместных работ/Соглашения о межведомственном взаимодействии | Обучающие семинары по налогам и налогообложению | C 2021 года | * | ГНС, МОН |
| 2.6. | Развитие системы обратной связи с налогоплательщиком | 2.6.1. Обсуждение с представителями бизнес-сообщества наиболее эффективных форм подачи налоговой информации для налогоплательщиков разных категорий | «Круглые столы», семинары-совещания и конференции | III квартал 2020 года | * | ГНС |
|  |  | 2.6.2. Разработка системы оперативного и качественного информирования и консультирования налогоплательщика, включая консультирование в электронном виде | Система оперативного и качественного информирования и консультирования налогоплательщиков | IV квартал 2020 года | Инвестиционный кредит Всемирного банка | ГНС |
|  |  | 2.6.3. Разработка предложений по совершенствованию работы Колл-центра | Улучшение качества обслуживания | I квартал 2021 года | * | ГНС |
|  |  | 2.6.4. Внедрение механизмов оценки гражданами качества предоставления государственных услуг, оказываемых ГНС | Оценка гражданами качества предоставления государственных услуг, оказываемых ГНС | II квартал 2021 года | * | ГНС |
| 2.7. | Разработка и внедрение инструментов «Народного контроля», направленных на увеличение собираемости налогов и соблюдение налогового законодательства Кыргызской Республики | 2.7.1. Разработка инструментов «Народного контроля», направленных на увеличение собираемости налогов и соблюдение налогового законодательства Кыргызской Республики | Повышение налоговой культуры, напрямую влияющей на увеличение доходной части бюджета | С 2019 года | * | ГНС |
|  |  | 2.7.2. Внедрение мобильного приложения | Информированность налогоплательщиков | С 2019 года | * | ГНС |
| Направление 3. Поддержка интеграционных процессов в ЕАЭС в части налогового администрирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание системы прослеживаемости торговых операций: - внедрение электронных счетов-фактур; - создание системы маркировки товаров; - совершенствование механизма применения ККМ с функцией передачи данных в режиме реального времени | - Реализация системы прослеживаемости торговых операций в соответствии с программой | Внедрение системы прослеживаемости торговых операций | В сроки, установленные программными документами | Проект Программы развития ООН | ГНС, Минэкономики, ГТС, ГКИТС, Минфин, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  | Расширение обмена информацией с налоговыми службами государств ЕАЭС | - Анализ и доработка форм отчетности налогоплательщика для обеспечения потребности в информации, установленной законодательством ЕАЭС по доходам/капитала и имуществу граждан и субъектов предпринимательства | Обеспечение информационного взаимодействия и сотрудничества с налоговыми службами ЕАЭС | По мере необходимости | * | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | - Доработка/разработка программных модулей, обеспечивающих информационный обмен | Улучшение администрирования косвенных налогов в рамках ЕАЭС. | По мере необходимости |  | ГНС, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
| Направление 4. Расширение поля деятельности ГНС |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление функций по администрированию страховых взносов по государственному социальному страхованию | 4.1.1. Осуществление функций администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию | Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и снижение административной нагрузки на юридических и физических лиц | С 2019 года | * | Минэкономики, ГНС, Соцфонд, Минфин, ГУ «АйТи-сервис» при ГНС |
|  |  | 4.1.2. Обеспечение необходимой штатной численности центрального аппарата и территориальных управлений Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики | Качественное исполнение органами налоговой службы функций по администрированию страховых взносов по государственному социальному страхованию | С 1 июля 2019 года | * | ГНС, Соцфонд, Минфин |
| Примечание: - * финансирование за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете, утвержденных сметой расходов ГНС. |  |  |  |  |  |  |

Список сокращений:

| ГНС | - | Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

| ИСНАК | - | Информационная система налогового администрирования Кыргызстана |
| --- | --- | --- |
| ИТ | - | Информационные технологии |
| ЕАЭС | - | Евразийский экономический союз |
| ККМ | - | контрольно-кассовые машины |
| Минюст | - | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| Минэкономики | - | Министерство экономики Кыргызской Республики |
| Минфин | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МОБ | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| Соцфонд | - | Социальный фонд Кыргызской Республики |
| ТАДАТ | - | диагностический инструмент оценки налоговой администрации |
| УГНС | - | территориальные управления Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики |
| УНО | - | участники налоговых отношений |
| ЦА ГНС | - | Центральный аппарат Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики |
| ЭП | - | электронная подпись |