Проект

Приложение

Утверждено

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

От «___»____________ 201__ года №_____

План действий по реализации

Программы Правительства Кыргызской Республики сферы культуры до 2030 года

«Культурная модернизация Кыргызстана»

| № | Мероприятие | Действия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Требуемые ресурсы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Административные меры по совершенствованию системы управления |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение функционального, структурного, кадрового анализа подведомственных учреждений культуры | Приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами функций и полномочий учреждений культуры | До 31.12.2023. | МКИТ КР | Не требует | Эффективное распределение функций и полномочий учреждений культуры, упразднение дублирующих функций |
| 1.2. | Проведение функционального и структурного анализа аппарата министерства с учетом ее новой конфигурации | Изменение структуры аппарата министерства, разработка и утверждение положений структурных подразделений | До 31.12.2020. | МКИТ КР | Не требует | Эффективная внутренняя организация работы. Структура аппарата соответствует приоритетам |
| 1.4. | Проведение реформы территориальных органов министерства | Функциональное укрепление районных управлений культуры | До 31.05.2021. | МКИТ КР | Не требует | Эффективная и рациональная реализация государственной политики в области культуры в регионах и на селе |
| 1.5. | Обеспечение целевого, эффективного и рационального использования финансовых средств | Внедрение системы полноценного Программного бюджетирования всех организаций и учреждений сферы культуры | До 31.05.2020 | МКИТ КР МФ КР | Не требует | Системное эффективное бюджетное управление |
| 2. Профессиональное искусство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение функционального и кадрового анализа эффективности деятельности ТЗУ и разработка новых механизмов деятельности на основе контрактного найма творческих и других работников | Внесение изменений и дополнений в существующие НПА и разработка нового положения деятельности творческих коллективов в ТЗУ | До 31.05.2021. | МКИТ КР | Не требуется | Эффективное и рациональное использование бюджетных средств, повышения качества продукций ТЗУ |
| 2.2. | Усовершенствование творческой деятельности ТЗУ | Разработка и реализация индивидуальных Программ развития ТЗУ | До 31.12.2030. | МКИТ КР | РБ 100 000,0 тыс. сомов | Обеспечение доступа граждан к качественной продукции отечественных и зарубежных ТЗУ |
| 2.3. | Внедрение современных методов и механизмов работы театрально-зрелищных учреждений с учетом рыночной ориентированности | Подготовка специалистов ТЗУ с привлечением экспертов о инновационному маркетингу | До 31.12.2020. | МКИТ КР | РБ 2 500,0 тыс.сомов | Профессиональные кадры ТЗУ по продвижению отечественной продукции ТЗУ, обеспечение возвратности финансовых средств |
| 2.4. | Организация гастрольной деятельности ТЗУ, обменных гастролей республиканских и зарубежных театров | Разработка положения о гастрольной деятельности, План реализации гастролей | До 31.12.2030. | МКИТ КР | РБ 20 000,0 тыс.сомов | Популяризация отечественной продукции культуры и искусства на международной арене |
| 2.5. | Внедрение мер по духовному обогащению и культурно-эстетическому воспитанию детей и подрастающего поколения | Разработка и внедрение целевой театрально-постановочной программы для детской аудитории | До 31.12.2030 | МКИТ КР | РБ 8 800,0 тыс.сомов | Повышение интереса детей и подрастающего поколения к культуре и искусству. Культурно-эстетическое воспитание |
| 2.6. | Повышение роли балетного, оперного и хореографического искусства в развитии национальной культуры | Разработка и реализация Целевой программы развития балетного, оперного и хореографического искусства с учетом современных направлений, в том числе для детской аудитории | До 31.12.2030. | МКИТ КР | РБ 100 000,0 тыс.сомов | Популяризация высоко-художественных произведений культуры и искусства |
| 2.7. | Развитие сферы изобразительного искусства | Проведение национальных и международных ежегодных тематических конкурсов, выставок и других мероприятий в целях развития ИЗО | Ежегодно | МКИТ КР | РБ 10 000,0 тыс.сомов | Популяризация лучших произведений изобразительного искусства среди населения |
| 2.8. | Развитие отечественной драматургии | Расширить практику государственных заказов на создание новых драматургических произведений и театральных постановок, в том числе для детей и юношества, обратив особое внимание на поддержку одаренной творческой молодежи | Ежегодно | МКИТ КР | РБ 20 000,0 тыс.сомов | Культурно-эстетическое, нравственное, духовно-патриотическое воспитание молодежи и подрастающего поколения |
| 2.9. | Улучшение национальной цирковой деятельности | Проведение цирковых постановок с учетом современных направлений на Программной основе в каждом регионе | Ежегодно | МКИТ КР | РБ 10 000,0 тыс.сомов | Популяризация лучших цирковых постановок среди населения |
| 2.10. | Внедрение новых механизмом создания и показа театральных постановок | Разработать и реализовать совместно с заинтересованными организациями комплекс мер по привлечению внебюджетных средств для поддержки театрального искусства на принципах государственно-частного партнерства | Ежегодно | МКИТ КР | Не требуется | Эффективная методика повышения интереса граждан к театральному искусству и обеспечения механизма возвратности средств |
| 2.11. | Внедрение абонементной системы билетного хозяйства в театрально-зрелищных учреждениях | Разработать и внедрить механизмы привлечения посетителей в театрально-зрелищные учреждения, в том числе отдельно для детей и юношества. | До 31.12.2020. | МКИТ КР | Не требуется | Увеличение объема зрительской аудитории и введение эффективного билетного хозяйства |
| 2.12 | Улучшение взаимосвязи и взаимодействия между учебными заведениями культуры и искусства и ТЗУ, музеями, библиотеками, кинотеатрами. | Обеспечение доступа к произведениям культуры и искусства в зрелищных учреждениях, музеях, библиотеках обучающимся подведомственных учебных заведениях культуры и искусства | Ежегодно | МКИТ КР | Не требуется | Эффективная методика повышения интереса и кругозора обучающихся культуре |
| 2.13. | Применение эффективных методов организации работы творческого состава работников ТЗУ | Внедрение эффективной кадровой системы управления в ТЗУ на основе пилотного проекта на бальной основе оценки работы | До 31.12.2022. | МКИТ КР | Не требуется | Эффективный кадровый менеджмент, рациональное распределение человеческого и трудового ресурса |
|  |  |  |  |  | 271 300.0 тыс. сом |  |
| 3. Профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности деятельности детских учебных заведений в сфере культуры искусства | Разработка и внедрение современных НПА, инструкций, положений, стандартов и методик обучения с учетом современных реалий и специфики | До 30.12.2022 | МКИТ КР | РБ 2 000,0 тыс.сомов | Современные специфические стандарты и методы обучения |
| 3.2. | Улучшение качества образовательных Программ учебных заведений культуры и искусства | Проведение аккредитации соответствующих учебных заведений культуры и искусства | Ежегодно | МКИТ КР | РБ 20 000,0 тыс.сомов | Соответствие учебных заведений национальным и мировым образовательным стандартам в области культуры и искусства |
| 3.3. | Создание современных научных подходов обучения, подготовки и переподготовки кадров в области культуры и искусства | Образование учебно-методического и инновационного центра подготовки и повышения квалификации при МКИТ | До 31.12.2021. | МКИТ КР |  | Обеспечение учебных заведений методическими пособиями, профессиональные кадры в области культуры и искусства |
|  |  | Создание Центрально-Азиатской киношколы на базе высшего образования | До 31.12.2023. | МКИТ КР | РБ, гранты | Подготовка профессиональных кинематографистов на традициях кыргызской истории кино (феномен «Кыргызское чудо») |
| 3.4. | Создание современных инновационных площадок взаимодействия учебных заведений в целях повышения квалификации | Разработка и реализация ведомственной целевой Программы развития детского дополнительного образования в области культуры и искусства | До 31.12.2030 | МКИТ КР | РБ 50 000,0 тыс.сомов | Повышение качества обучения талантливых детей в области культуры и искусства |
| 3.5. | Создание условий для проведения отчетно-выпускных и показательных концертов, постановок учебных заведений культуры и искусства в зданиях и сооружениях культуры и искусства | Разработать НПА о безвозмездном предоставлении учебным заведениям сценических площадок в театрально-зрелищных и клубных учреждениях | До 31.12.2021 | МКИТ КР | Не требуется | Повышение взаимодействия между учебными и театрально-зрелищными учреждениями и возможность трудоустройства специалистов в области культуры и искусства |
| 3.6. | Создание условий для обеспечения необходимыми творческими специалистами ТЗУ | Разработка НПА об условиях обучения на бюджетной и внебюджетной основе в учебных заведениях культуры искусства | До 31.05.2021. | МКИТ КР МО КР Минсоц | Не требуется | Повышение кадрового потенциала театрально-зрелищных учреждений |
|  |  |  |  |  | 72 000.0 тыс. сом |  |
| 4. Библиотечное дело и клубы и региональное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение доступа граждан к национальному библиотечному фонду путем внедрения современных технологий | Оцифровка национального библиотечного фонда и создание цифрового механизма предоставления услуги населению | До 31.12.2023. | МКИТ КР ГКТИС | РБ 10 000,0 тыс.сомов | Современные инновационные методы организации библиотечного дела и оказания услуги населению |
| 4.2. | Организация инновационных методов культурно-эстетического, нравственного и духовного развития детей и подрастающего поколения | Функционирование при библиотеках центров раннего развития детей с обеспечением финансового подкрепления | До 31.12.2030. | МКИТ КР ОМСУ МОН | РБ 28 000,0 тыс.сомов | Нравственное, духовное обогащение, культурно-эстетическое воспитание детей |
| 4.3. | Создание условий для развития библиотечного дела в целях доступа населения к библиотечным фондам | Строительство зданий для Ошской детской библиотеки им.Т.Мияшева, библиотек Баткенской и Иссык-Кульской областях, Иссык-Кульской районной библиотеки. | До 31.12.2027. | ГААСЖКХ МКИТ КР МФ КР | РБ | Создано условие для населения к доступу к национальному библиотечному фонду |
| 4.4. | Усовершенствование функций региональных учреждений культуры (библиотеки, клубы) | Создание инновационно-культурных центров развития детей в регионах (пилотные проекты Maker space ) для детей и юношества | До 31.12.2026 | МКИТ КР ГААСЖКХ ОМСУ | РБ 300 000,0 тыс.сомов | Интеллектуальное развитие мышления детей и подрастающего поколения |
| 4.5. | Проведение единой государственной политики в области библиотечного дела и клубной деятельности | Создание единой сети государственных библиотек и клубных учреждений с решением вопроса финансирования и передачей функций управления в уполномоченный орган исполнительной власти государства в области культуры | До 31.12.2021. | МКИТ КР ОМСУ ГАМСУМО МФ КР | Не требуется | Эффективное управление сетью библиотечной системой и клубными учреждениями |
| 4.6. | Организация в сельских и региональных учреждениях культурно-просветительских и центров досуга для детей и подрастающего поколения | На базе клубных учреждений создать мини кинотеатры, кружки и секции | До 31.12.2021. | МКИТ КР МО ОМСУ ГАМСУМО | РБ 8 000,0 тыс.сомов | Создание условий детям для полноценного и разностороннего развития |
|  |  |  |  |  | 346 000.0 тыс. сом |  |
| 5. Музейное дело |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение доступа граждан к музейному фонду путем внедрения современных технологий | Оцифровка и цифровизации национального музейного фонда и создание государственного музейного каталога, создание электронного каталога музейных предметов и коллекций | До 31.12.2024. | МКИТ КР | РБ 500,0 тыс.сомов | Современные инновационные методы организации музейного дела и оказания услуги населению |
| 5.2. | Техническое оснащение и модернизация музеев республиканского значения | Разработать Целевую программу технического оснащения музеев | До 31.05.2023. | МКИТ КР | РБ 90 000,0 тыс.сомов | Современные музейные комплексы, отвечающие мировым стандартам |
| 5.3. | Строительство нового здания краеведческого музея Иссык-Кульского района | Включить в титульный список капитального строительства на 2020 год, разработать проектно-сметную документацию | До 31.12.2025. | ГОСТРОЙ МКИТ КР ГАМСУМО ОМСУ | РБ | Обеспечение новыми зданиями областных музейных комлексов |
| 5.4. | Внедрение эффективной системы управления музеями | Проведение паспортизации музеев КР, инвентаризация регламентирующих документов, проведение структурных преобразований, | До 31.12.2022. | МКИТ КР | Не требуется | Эффективный учет и отчетность в управлении системой музеев |
| 5.5. | Организация совместных культурных программ | Проведение экскурсий, мастер-классов для детей и ЛОВЗ школьного возраста, организация выставок детских рисунков, изобретений | Ежегодно | МКИТ КР | Не требуется | Обеспечение равного доступа всех граждан к произведениям культуры и искусства |
| 5.6. | Развитие экспозиционной, выставочной, образовательной и просветительской деятельности музеев | Разработка и внедрение ведомственной Целевой программы | Ежегодно | МКИТ КР | РБ 10 000,0 тыс.сомов | База формирования исторической памяти общества и личности. |
|  |  |  |  |  | 100 500.0 тыс. сом |  |
| 6. Историко-культурное наследие |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Внедрение эффективной системы учета, отчетности и сохранности памятников истории и культуры | Проведение инвентаризации и паспортизации памятников республиканского и местного значений | До 31.12.2023. | МКИТ КР ГАМСУМО ОМСУ | РБ 15 000,0 тыс.сомов | Обеспечение сохранности памятников республиканского и местного значений |
| 6.2. | Принятие мер по обеспечению сохранности и развития устного народного творчества Кыргызского народа | Разработать и реализовать Программу развития и популяризации малых эпосов кыргызского народа | До 31.12.2030. | МКИТ КР | 50 000,0 тыс.сомов | Обеспечение развития и популяризации Эпоса «Манас» и других малых эпосов Кыргызского народа |
| 6.3 | Активизация сотрудничества с зарубежными странами в области развития ремесленничества | В рамках дней культуры Кыргызстана в зарубежных странах организовать Караван продуктов ремесленничества для повышения экспортного потенциала ремесленной продукции | Ежегодно | МКИТ МИД Диаспоры | РБ 2 500,0 тыс.сомов | Сохранение развитие культурных связей, повышение туристического и экономического потенциала |
| 6.4. | Проведение работы с международной организацией ЮНЕСКО | Включение серийной транснациональной номинации «Шёлковый путь: Фергана Сырдарьинский коридор» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, таких объектов как городище Узген, Шоробашат, Мады Кульбескан, Чанчаркан и Кайрагач и культурный ландшафт Сафид-Булан | До 31.12.2025. | МКИТ КР МИД | РБ прилвеченные и спонсорские средства | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Кыргызстана |
|  |  |  |  |  | 67 500.0 тыс. сом |  |
| 7. Фестивальная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка и проведение национальных игр кочевников | Проведение в регионах национальных игр кочевников | 1 раз в два года | МКИТ КР ГАМСУМО ГАМКФиС | РБ 44 000,0 тыс.сомов | Развитие и популяризация традиций, обычаев и культуры кочевой цивилизации, повышение имиджа страны, повышение туристического потенциала |
| 7.2. | Подготовка к участию и проведению IV Всемирных ирг кочевников в. г. Конья, Турция | Принятие комплекса мер по организации и обеспечению участия во Всемирных играх кочевников в г. Конья, Турция. | До 31.12.2020 | МКИТ КР МИД ГАМФКиС | РБ 3000,0 тыс.сомов | Развитие и популяр традиций, обычаев и культуры кочевой цивилизации, повышение имиджа страны за рубежом, повышение туристического потенциала |
| 7.3. | Подготовка и проведение Недели кочевой культуры в Кыргызстане | Организация и проведение недели кочевой культуры в Кыргызстане с участием зарубежных представителей | Ежегодно | МКИТ КР МИД Мэрия г. Бишкек | РБ 20 000,0 тыс.сомов | Обеспечение сохранения, развития и популяризация обычаев, традиций кочевой цивилизации |
| 7.4. | Подготовка и проведение Международного фестиваля классической музыки «Теңгри мюзик» | Развитие классического музыкального направления как эффективный способ межкультурного обмена | Ежегодно | МКИТ КР Иссык-Кульская райгосадм. | РБ 5 000,0 тыс.сомов | Расширение межкультурного обмена между другими государствами, развитие отечественной отрасли музыки |
| 7.5. | Подготовка и проведение Международного фестиваля ремесленников «Оймо» | Развитие народного творчества как основы нематериального культурного наследия кыргызского народа | Ежегодно | МКИТ КР МИД | РБ 3 000,0 тыс.сомов | Развитие и популяризация народного творчества ремесленничества на мировой арене |
| 7.6. | Подготовка и проведение V Всемирного фестиваля эпосов народов мира | Организация Всемирного фестиваля эпосов народов мира | 1 раз в два года | МКИТ КР МИД | РБ 15 000,0 тыс.сомов | Межкультурный обмен, популяризация эпосов народов мира |
| 7.7. | Подготовка и проведение Международного фестиваля традиционной музыки | Развитие традиционного музыкального направления как эффективный способ межкультурного обмена | Ежегодно | МКИТ КР Мэрия г. Бишкек | РБ 10 000,0 тыс.сомов | Расширение межкультурного обмена между другими государствами, развитие отечественной отрасли традиционной музыки |
| 7.8. | Подготовка и проведение Международного театрального фестиваля «Арт Ордо» | Развитие театрального направления и укрепление культурных связей между государствами | 1 раз в два года | МКИТ КР МИД ОМСУ | РБ 17 500,0 тыс.сомов | Выявление лучших театральных постановок и развитие театральной деятельности на должном уровне. Духовное и нравственное обогащение общества |
| 7.9. | Подготовка и проведение Международного фестиваля эстрадной музыки «Мейкин Азия» | Развитие эстрадного жанра музыкального направления культуры и искусства. Развитие туристического потенциала региона | 1 раз в два года | МКИТ КР МИД Мэрия г. Чолпон-Ата | РБ 25 000,0 тыс.сомов | Выявление и определение лучших исполнителей эстрадной музыки. Популяризации отечественной эстрадной музыки на международной площадке |
| 7.10. | Подготовка и проведение Национальной кинопремии «Ак-Илбирс» | Организация присуждения высшей награды в области кинематографии в Среднеазиатском регионе | Ежегодно | МКИТ КР СКК ОФ «Айтыш» | РБ 5 000,0 тыс.сомов | Определение и присуждение наград лучшим мастерам экранного киноискусства |
| 7.11. | Подготовка и проведение Форума молодого кино стран СНГ «Умут» | Организация форума и культурного диалога среди молодежи | Ежегодно | МКИТ КР МИД СКК | РБ 5 000,0 тыс.сомов | Достижения молодых кинематографистов стран СНГ. Выявление лучших талантов. |
| 7.12. | Подготовка и проведение Республиканского детского и юношеского кинофестиваля «Карек» | Выявление и поддержка талантливых одаренных детей | Ежегодно | МКИТ КР СКК | РБ 2 000,0 тыс.сомов | Оказание поддержки для развития, нравственного и эстетического воспитания, духовного обогащения талантливых одаренных детей |
| 7.13. | Подготовка и проведение Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан-страна короткометражных фильмов» | Присуждение наград лучшим проектам короткометражного жанра кино | Ежегодно | МКИТ КР СКК ОФ «Айтыш» | РБ 21 000,0 тыс.сомов | Определение и присуждение наград лучшим мастерам экранного киноискусства по направлению жанра короткометражного кино |
| 7.14. | Подготовка и проведение Международного фестиваля балетного и оперного искусства | Развитие балетного и оперного искусства |  | МКИТ КР | РБ 5 000,0 тыс.сомов | Выявление лучших талантов оперного театра и балетного искусства |
| 7.15. | Подготовка и проведение Международного Иссык-Кульского форума «Ч. Айтматова» | Организация интеллектуальной площадки для обсуждения социально-культурных проблем развития и человечества в современной цивилизации через призму творческого наследия Чингиза Айтматова | 1 раз в три года | МКИТ КР ОМСУ | РБ 6 000,0 тыс.сомов | Проведение форума интеллектуалов мира |
| 7.16. | Подготовка и проведение Международного балетного конкурса учебных заведений «Ак-Куу» | Организация и проведение молодежного конкурса балетного искусства | 1 раз в три года | МКИТ КР МИД | РБ 6 000,0 тыс.сомов | Развитие молодежного направления хореографического и балетного искусства |
| 7.17. | Подготовка и проведение Международного фестиваля детского творчества (музыка, танец, ИЗО, чтецы и драма) в г. Чолпон-Ата | Организация и проведение детского фестиваля талантов в области культуры, искусства, танца, изобразительного искусства, литературы, драмы | Ежегодно | МКИТ КР | РБ 15 000,0 тыс.сомов | Выявление талантливых и одаренных детей и их поддержкжа |
| 7.18 | Подготовка и проведение Республиканского смотра-конкурса «Эл ичи - онор кенчи» | Разработка и утверждение положения | 1 раз в два года | МКИТ КР | РБ 10 000,0 тыс.сомов | Развитие народного творчества, выявление новых талантов |
| 7.19 | Подготовка и проведение Международного кинофестиваля «Красное яблоко» | Организация и проведение международного кинофестиваля | Ежегодно | МКИТ КР | РБ 30 000,0 тыс.сомов | Популяризация и продвижение фильмов отечественного производства на международной арене |
| 7.20 | Подготовка и проведение Республиканского фестиваля корвроткачества в Баткенской области | Организация и проведение Республиканского фестиваля ковроткачества | Ежегодно | МКИТ ГАМСУМО | РБ 6 000,0 тыс.сомов | Развитие обычаев, традиций ремесленничества кыргызского народа |
| 7.21. | Подготовка и проведение Республиканского фестиваля ремесленничества “Боз үй” | Организация и проведение Республиканского фестиваля ремесленничества | Ежегодно | МКИТ ГАМСУМО | РБ 6 000,0 тыс.сомов | Развитие обычаев, традиций ремесленничества кыргызского народа |
| 7.22. | Организация работы по изданию книг и энциклопедий в области культуры и искусства, в том числе для детей и юношества | Пополнение книжного фонда через издания книг, энциклопедий в области культуры и искусства | Ежегодно | МКИТ | РБ 30 000,0 тыс.сомов | Развитие и поддержка отечественной книгоиздательства |
|  |  |  |  |  | 289 500.0 тыс. сом |  |
| 8. Международное сотрудничество и инвестиционная политика |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Укрепление связей с кыргызскими диаспорами в зарубежных странах | Оказание содействие в проведении культурных мероприятий кыргызским диаспорам в зарубежных странах | Ежегодно | МКИТ КР | РБ, прилвеченные и спонсорские средства | Развитие международного сотрудничества. Популяризация культуры и искусства через кыргызских диаспор |
| 8.2. | Укрепление и развитие международных связей в области культуры и искусства | Реализация двухсторонних и многосторонних международных соглашений в области культуры и искусства | Ежегодно | МКИТ КР МИД | РБ | Повышение эффективности деятельности в сфере культуры за рубежом |
| 8.3. | Сотрудничество в сфере профессионального образования в области культуры и искусства | Реализация международных совместных соглашений по образованию в области культуры и искусства, определение и предоставление квот для кыргызских студентов в учебных заведениях зарубежных стран | Ежегодно | МКИТ КР МИД | РБ | Профессиональные кадры в области культуры и искусства |
| 8.4. | Повышение инвестиционной привлекательности объектов культуры и искусства | Определить перечень объектов культуры и искусства для их развития путем привлечения зарубежных и отечественных инвестиций | До 31.12.2021. | МКИТ КР МЭ КР | Не требуется | Перечень объектов культуры и искусства для инвестиционных проектов |
| 8.5. | Развитие инвестиционной политики в области культуры и искусства | Разработать совместно с международными институтами и организациями ведомственную целевую Программу развития инвестиционной политики в области культуры и искусства | До 31.12.2022. | МКИТ КР МЭКР | Не требуется | Готовые инвестиционные проекты в области культуры и искусства для отечественных и зарубежных инвесторов |
| 8.6. | Привлечение внебюджетных грантовых средств для развития культуры и искусства | Проведение работы по привлечению иностранной и отечественной инвестиции в индустрию сферы культуры и искусства | До 31.12.2030. | МКИТ КР МИД КР МФ КР | Не требуется | Развитие инфраструктуры культуры и искусства через привлечение в государственный сектор частных инвестиционных вложениий |
| 9. Кинематография |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Создание национальных высокохудожественных кинопроектов, направленные на духовное, нравственно-эстетическое, патриотическое воспитание | Создать национальные фильмы , (кинопроекты ) в духе повышения чувства патриотизма среди населения, общества, в т.ч. по линии государственного заказа и совместного производства | Ежегодно | МКИТ КР | РБ 300 000,0 тыс.сомов | Духовное, нравственно-эстетическое, патриотическое воспитание, популяризация лучших произведений кинематографии среди населения |
| 9.2. | Подготовка профессиональных кадров в области детской анимации и мультипликации | Обучение талантливых специалистов в учебных заведениях зарубежных стран навыкам и специальностям анимационного мастерства | Ежегодно | МКИТ КР МИД | РБ 60 000,0 тыс.сомов | Профессиональные кадры в подготовке и реализации национальных анимационных проектов для детей и имущества |
| 9.3. | Создание условий для производства художественных, документальных, научно-популярных, анимационных и мультипликационных фильмов | Провести техническую модернизацию и переоснащение Национальной киностудии «Кыргызфильм» им. Т. Океева | До 31.12.2025. | МКИТ КР | РБ 20 000,0 тыс.сомов | Современная база для производства высокохудожественных произведений киноискусства в том числе для детей и юношества |
| 9.4. | Создание условий для популяризации продукций отечественного кинематографа для улучшения качества кинообслуживания населения (зрителей) | Проведение ремонтных работ и техническое оснащение региональных кинотеатров, включение в титульный список капитального ремонта и строительства объектов кинематографии | Ежегодно | МКИТ КР | Не требуется | Обеспечение условий и доступа граждан к произведениям отечественного и зарубежного кинематографа, популяризация кинопродукций |
| 9.5. | Усовершенствование мер по дистрибуции отечественных произведений кинематографии за рубежом и лучших фильмов зарубежных стран в Кыргызстане | Создание Киноцентра по продвижению (дистрибуции) кинофильмов на базе РГФК «Кыргызфильмофонда» | До 31.12.2021. | МКИТ КР | 10 000.0 тыс.сом | Эффективное использование произведений киноискусства, улучшение качества кинообслуживания населения страны, пропаганда кыргызского киноискусства, имиджа Кыргызстана |
|  |  |  |  |  | 390 000.0 тыс. сом |  |
| 10. Нормативно-правовая база |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих сферу культуры и искусства | Провести инвентаризацию и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих сферу культуры на предмет их соответствия законодательству КР с учетом современных реалий | До 31.12.2021. | МКИТ КР | Не требуется | Качественная нормативно-правовая база для развития сферы культуры и искусства |
| 10.2. | Создание фундаментальной основы для развития потенциала театрально-зрелищных учреждений и учебных заведений | Разработать ведомственных нормативно-правовых актов регулирования деятельности ТЗУ | До 31.12.2021. | МКИТ КР | Не требуется | Эффективное управление театрально-зрелищными учреждениями и кадровым потенциалом |
| 10.3. | Разработать административные регламенты взаимодействия субъектов государственного управления культуры. | Разработать, согласовать и утвердить проекты регламентов между - МКИТ и РГА; - МКИТ и МСУ; - РГА и МСУ. | До 31.12.2022. | МКИТ, МЭ, ГАМСУМО | Не требуется | Отработан процесс взаимодействия между всеми субъектами государственного управления. Оперативная и эффективная реализация принятых решений. |
| 10.4 | Разработать критерии оценки подведомственных учреждений культуры | Разработать проекты критериев оценки результативности и эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры и искусства | До 31.12.2020. | МКИТ КР | Не требуется | Повышение ответственности работников системы МКИТ и их стимулирование. |
| 10.5 | Разработать основные показатели деятельности учреждений культуры (9НК), скоординированные с показателями статистики культуры, предложенной ЮНЕСКО (2009). | Показатели статистики: для статистической отчетности; для оценки эффективности работы; для анализа культурных потребностей и особенностей территорий. | До 31.12.2023. | МКИТ КР | Не требуется | Объективная, достоверная и полная информация о ситуации в сфере культуры. |
| 11. Социальная поддержка |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение финансово-экономических расчетов по повышению заработных плат работников учреждений культуры и искусства | Обоснованный аналитический материал с прогнозированием повышения заработной платы работниками сферы культуры и искусства | До 31.12.2021. | МКИТ КР | Не требуется | Прогнозирование расходной части бюджетных ассигнований на повышение заработной платы работникам культуры и искусства |
| 11.2. | Создание оптимальных условий труда для работников культуры и искусства в достижении целей и задач в области культуры и искусства | Разработать механизм и План поэтапного повышения заработной платы работниками культуры и искусства с определением источника финансовых средств | До 31.12.2021. | МКИТ КР МФ КР МСЗ КР | РБ | Стимулирование и улучшение материального обеспечения работников культуры и искусства, привлечение высококвалифицированных специалистов |
|  |  | Завершение строительства дома для работников культуры и искусства | До 31.12.2023. | ГААСЖКХ МФ КР МКИТ КР | РБ | Создание и улучшение жилищных условий для работников культуры и искусства |
|  |  |  |  |  | 1 536800.0 тыс. сом |  |